## Slide 1: Alma @ ULg déploiement d'Alma à l'Université de Liège
Assemblée générale de l’Association des Clients d’Ex Libris France Paris, 24 juin 2015
François Renaville
Bibliothèques de l’Université de Liège

## Slide 2
Bibliothèques de l’Université de Liège
Alma pour l’ULg
Project Team, Task Forces et communication
Planning de déploiement
Après-déploiement et premiers constats
Conclusions

## Slide 3
Bibliothèques de l’Université de Liège
Alma pour l’ULg
Project Team, Task Forces et communication
Planning de déploiement
Après-déploiement et premiers constats
Conclusions

## Slide 4: Bibliothèques de l’Université de Liège
Université fondée en 1817
5 bibliothèques :
  Bibliothèque ALPHA (Architecture, Lettres, Philosophie, Histoire et Arts)
  Bibliothèque des Sciences Agronomiques (BSA)
  Bibliothèque des Sciences et Techniques (BST)
  Bibliothèque des Sciences de la Vie (BSV)
  Bibliothèque de droit, d'économie, de gestion et de sciences sociales Léon Graulich
17 implantations
+ 1 magasin à livres
4 campus :
  Liège Sart-Tilman (principal)
  Liège centre-ville
  Gembloux
  Arlon

## Slide 5: Collections papier
1.200.000 monographies cataloguées
850.000 monographies non cataloguées
5.400 titres de périodiques courants
50.900 titres de périodiques arrêtés
50.000 cartes
34.900 thèses cataloguées
565 incunables
6.500 manuscrits
mais aussi des affiches, des placards, etc.

## Slide 6: Collections électroniques
75.000 périodiques électroniques
  plus de 53.000 en Open Access ou tout du moins gratuitement accessibles, en tout ou en partie
  près de 22.000 souscriptions, acquisitions et autres accès payants
plus de 900.000 e-books
  près de 830.000 en Open Access ou tout du moins gratuitement accessibles
  plus de 70.000 e-books achetés ou souscrits
plus de 140 bases de données

## Slide 7: Personnel
Chart: 
| Scientifiques définitifs (Bac + 5/+8) | Scientifiques temporaires (Bac + 5/+8) | Attachés (Bac + 5/+8) | Bibliothécaires-documentalistes (Bac +3) | Secrétaires | Comptables | Informaticiens | Personnel de salle + ouvriers magasin
Effectif | 9 | 10.5 | 4.8 | 41 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 6

## Slide 8
Bibliothèques de l’Université de Liège
Alma pour l’ULg
Project Team, Task Forces et communication
Planning de déploiement
Après-déploiement et premiers constats
Conclusions

## Slide 9: Systèmes documentaires
Bref aperçu historique :
  1980 : système maison Stimuli/Stipuli (interface de recherche avec STAIRS de IBM)
  1989 : Liber (LiberMedia)
  2006 juin : déploiement de
    Aleph (v17)
      Catalogage
      Circulation
      Acquisitions/Périodiques (partiel)
    Résolveur de liens SFX (v2)
  2010-…. : RFID
  2013 février :
    Solution discovery Primo (v4.1 - local) + Primo Central Index
    Application locale MyDelivery pour le PEB
  2015 février :
    Alma
    Primo (v4.9 - hosted) + Primo Central Index

## Slide 10: Pourquoi un URM ?
Travailler avec un outil du 21e s.
  Conception et philosophie ≠ d’un SIGB traditionnel (Aleph)
  Bénéficier des évolutions futures
  Gestion unifiée des ressources (p + e + d)
    Enfin un ERM: gestion des abonnements, des licences…
  Statistiques poussées et perspectives d’aider à orienter les politiques d’acquisition
  Meilleure intégration des services et procédures (orientation tâches et fonctions, automatisation des workflows…)
  Interfaçages avec BDDs institutionnelles pour synchronisation améliorée
  SaaS (licences Oracle, backups…)
  …
Pour finalement, à court et moyen termes :
  Espoir de permettre de gagner du temps
  Aider à moderniser des workflows et revoir notre métier
  Libérer du temps pour d’autres tâches
    + support à l’utilisateur
    + de formations
    + d’aide à la publication et à l’écriture scientifique
    « Nouvelles » missions : plagiat, bibliométrie, OA…

## Slide 11: Quel URM pour l’ULg?
Choix porté sur SGB Alma
URM = Unified Resource Management
   gestion la plus intégrée possible des ressources
    papier  Aleph
    électroniques  SFX
    numériques
     Alma-P et Alma-E
  Mais déploiement plus tard de la composante PEB d’Alma
    Février 2013 : lancement d’un développement local pour la gestion du PEB (MyDelivery)
    Outil sur mesure et très performant
    Un peu tôt pour changer à nouveau…
MAIS…

## Slide 12: Et Primo ?
Avec Alma, nécessité de disposer d’un nouveau serveur Primo
  raison : environnements distincts  conflits
    Aleph – Primo -> serveurs locaux
    Alma – Primo -> SaaS + nouveau serveur local
Tout le paramétrage Aleph/Primo et SFX/Primo doit être repris à zéro pour Alma/Primo
Alma : nouvelles fonctionnalités  impact sur Primo
 Projet Alma = projet Primo bis
A prendre aussi en compte :
  Nouvelles fonctionnalités avec Alma --> Quand et comment les déployer au mieux sur Primo ?
  Nouveau mode de fonctionnement d'un service --> Quel impact sur Primo et les usagers ? Comment prévenir d’éventuels soucis ?
  Mises à jour des notes de formation Primo
  Organisation de formations

## Slide 13: En plus dans Primo
En plus des contenus p + e d’Alma, on retrouverait dans Primo les contenus de :
ORBi, dépôt institutionnel – lancé en juillet 2008
MatheO, portail des mémoires de 2e cycle – lancé en décembre 2014
DONum, entrepôt numérique – lancé en février 2015

## Slide 14: Alma : grandes étapes pour l’ULg (1)
Septembre 2009 : première découverte de l’URM développé par Ex Libris
  Depuis :
    Veille sur développement et évolution de l’outil
    Veille sur d’autres SGB (Sierra, OLE, WMS, Intota)
Août 2013 : début des négociations avec Ex Libris pour passer à Alma
Décembre 2013 : accord trouvé entre ULg et Ex Libris
Janvier 2014 : Approbation des autorités de tutelle l’Institution
Mars 2014 : Réception du Alma Welcome Package
  Infos de base, mais essentielles, pour préparer la migration
    concept et philosophie d’Alma
    workflows et organisation du travail
    préparation les données (nettoyage)
Avril 2014 : Visite à la University of East London, 1ère université à utiliser à Alma en Europe (2012)

## Slide 15: Alma : grandes étapes pour l’ULg (2)
Mai 2014 :
  Comité de direction (CD) valide la composition de la Project Team (PT)
  Appel aux volontaires pour composition de Task Forces (TF)
  Validation de la composition des TF par le CD
Juin 2014 : Réunion Kickoff interne des volontaires ULg
Fin août 2014 : Kickoff ULg/Ex Libris  début du projet
19 février 2015 : mise en production d’Alma (+ nouveau Primo)
Alma
Découverte – Formations – Workshops – Tests & analyses – Configuration – Intégrations
Primo
Configuration – Intégrations – Tests & analyses

## Slide 16
Bibliothèques de l’Université de Liège
Alma pour l’ULg
Project Team, Task Forces et communication
Planning de déploiement
Après-déploiement et premiers constats
Conclusions

## Slide 17: Project Team ULg (v1)
Mission : piloter le projet pour l’ULg
Réunion hebdomadaire
Composition :
  Le chef de projet
  Un « expert fonctionnel », établi ou en devenir, par TF :
    Acquisitions
    eResources
    Fulfillment
    Resource Management (RM)
  + le Directeur général des Bibliothèques
  + une personne pour le secrétariat
  + tout membre du CD qui souhaiterait venir régulièrement/occasionnellement
5
(resp. Acq = chef de projet)

## Slide 18: Project Team ULg (v2)
Pourquoi ?
  Le nouveau Primo sera hosted
    Interopérabilité maximale entre Alma et Primo
  -> Impossible de continuer à gérer le PEB avec application interne (MyDelivery)
  -> Mise en place d’une TF ILL
Quand ? Été 2014
Nouvelle composition :
  Le chef de projet
  Un « expert fonctionnel » par TF :
    Acquisitions
    eResources
    Fulfillment
    Resource Management (RM)
    ILL
  + le Directeur général des Bibliothèques
  + une personne pour le secrétariat
  + tout membre du CD qui souhaiterait venir régulièrement/occasionnellement
6
(resp. Acq = chef de projet)

## Slide 19: Task Forces
Project Team
Acquisitions
eResources
ILL
Resource Management
Fulfillment
Services financiers
DSI
IT Bibli
Primo

## Slide 20: Constitution des Task Forces
Mai 2014 : Appel aux volontaires lancé par le directeur général
TF de 4-5 personnes
Qualités souhaitées :
  volonté de s’investir concrètement
  nécessité de travailler dans des éléments en lien direct avec la thématique de la TF
  niveau d’anglais suffisant (surtout lecture, mais aussi compréhension orale)
  capacité de travail avec le responsable de la TF et les autres membres
Mai aussi :
  si possible des collègues CDI
  personnes de confiance
Demandé que les directeurs fassent en sorte de réorganiser le travail dans leurs équipes ou de postposer des tâches moins prioritaires :
    dégager réellement au minimum 1 à 2 jours semaines à chaque membre de TF
    effort sur l'ensemble du personnel

## Slide 21: Constitution des Task Forces
Franc jeu vers les collègues
« Le rôle de chacune des TF sera notamment de comprendre au mieux le fonctionnement du système, de travailler sur le suivi de la récupération des données Aleph/SFX, d’analyser les choix et options de configuration possibles au niveau du système par rapport à notre contexte, de réaliser des notes de formation à l'attention des autres collègues [des Bibliothèques], d’assurer des formations, etc. Ceci ne pourra se faire qu’en plongeant littéralement dans l’importante documentation Ex Libris (en anglais) et en s’investissant très sérieusement dans ce projet ! »
« Il y a donc du boulot mais aussi de superbes opportunités de développement professionnel. Et de toute façon, ces compétences seront nécessaires pour la suite car notre métier change rapidement ! »

## Slide 22: Travail des Task Forces
  Juin 2014 : réunion avec les volontaires des TF
  Objectifs :
    Donner le cadre du travail, les grandes lignes…
    Déterminer les attendus (délivrables) pour chacune des TF
    Pouvoir se préparer avant le début effectif du projet (lectures, réflexions…)
    S’assurer que tout le monde connaît toute monde et sache sur quoi il/elle travaille

## Slide 23: Travail des Task Forces
  Quelques consignes données :
    Ne pas chercher à rester proche de l’actuel  plus efficace !
    Alma = possibilité de revoir en profondeur workflows/fonctionnements
    Alma a sa propre logique
    créativité !
      quitte à revenir à des fonctionnements traditionnels
  Chaque TF a son rythme et organisation, mais
    délais existent -> délivrables
    tout le monde doit bosser et faire avancer le groupe
    investissement personnel : minimum 1 journée complète/semaine
  Décisions stratégiques pourront être préparées dans les TF, mais seront prises en PT ou en CD
  Égalité des membres au sein d’une TF
  Confidentialité !

## Slide 24: Structure organisationnelle du projet
Bibliothèques ULg
Ex Libris
Aide aux
intégrations
avec appl. tierces
Consultance
Project Team Ex Libris
Configuration
d‘Alma
Migration
des données
Formations
(sur site &
en ligne)
Services cloud
Formation
des collègues
Tests
Project Team Bibliothèques ULg
Fourniture
des données
Aleph/SFX
Décisions
de configuration
Workflows
Intégrations avec
appl. tierces
Support, équipes de développement, responsables développement…

## Slide 25: Pyramide décisionnelle
Comité de direction
Project Team
Task Forces
Compétence décisionnelle
Compétences professionnelles

## Slide 26: Communication entre Project Teams
Session WebEx hebdomadaire entre PT Leaders
Sessions WebEx à la demande en fonction :
  de l’actualité
  d’un problème à résoudre
  d’un besoin d’explications
  …
  + intervention si nécessaires de tiers (informaticiens, membres de TF…)
Échanges réguliers par e-mail
  De n’importe quel membre d’une PT vers n’importe quel membre de l’autre
  Systématiquement : copie aux adresses e-mail des PT
  À toute heure…
Flux d’information très soutenu et continu durant 6 mois !
Grande réactivité du prestataire !!

## Slide 27: Communication interne ULg
Mai 2011 : Sensibilisation des collègues sur le concept de l’URM lors d’un Solution Day à Liège
2013 : Invitation pour les collègues à suivre des webinars d’info sur Alma
Fin 2013 : Annonce que négociations en cours
Fin janvier 2014 : Annonce de la décision officielle et de l’aval des autorités
Mai 2014 : Invitation à s’investir dans des TF
Juin 2014 : Réunion d’info avec tous les volontaires
Septembre 2014-mars 2015 :
  8 réunions d’information mensuelles pour tous les collègues
    échanger – suivre l’évolution du dossier – poser des questions à la PT
  Communications régulières au CD sur l’état d’avancement du projet
  Documents généraux dans l’intranet
  Annonces régulières sur le module de communication interne (événements, calendrier, étapes de migration, changements de politique…)
  Mise en place d’un site public pour :
    informer les collègues ULg de l'avancée du projet
    permettre aux collègues d'autres institutions de suivre le déploiement d'Alma à l’ULg
  Communications directes de membres de TF vers autres membres du RB (soit informelles soit plus structurées - questions sur workflows...)

## Slide 28
Bibliothèques de l’Université de Liège
Alma pour l’ULg
Project Team, Task Forces et communication
Planning de déploiement
Après-déploiement et premiers constats
Conclusions

## Slide 29: Schéma standard de déploiement
Fin août 2014
19/02/2015

## Slide 30: Planning de déploiement à l’ULg
Kick off 27/8/14
ALMA live 19/2/15
Nettoyage
données
Define
Build
Deploy
Getting
started

## Slide 31: Préparation
Workflows existants
Compréhension par les TF des différents workflows internes
  Relever les forces et faiblesses
  Imaginer des alternatives pour améliorer
    Même si Alma = toujours terra incognita…
  Préparer le terrain auprès des collègues -> changements
« Philosophie » d’Alma
Compréhension de la logique d’Alma, comment Alma fonctionne, sur quoi Alma se base pour tel ou tel fonctionnement… (ex. les localisations dans le Fulfillment)
Impact sur les données ? Préparation, nettoyage…

## Slide 32: Préparation
Nettoyage des données
Nettoyage des données Aleph et SFX  encore plus de standardisation
  Aleph :
    Données bibliographiques (anciennes notices de dépouillement…)
    Données holdings (ajout systématique de localisations…)
    Exemplaires
    Données de circulation (documents perdus et toujours sur un compte, vieilles amendes non payées…)
    Données acquisitions (anciennes commandes non honorées, fournisseurs plus utilisés depuis longtemps…)
  SFX
    Nettoyage dans certaines cibles
    Vérifications diverses

## Slide 33: Planning de déploiement à l’ULg
Kick off 27/8/14
ALMA live 19/2/15
Formations TF
Nettoyage
données
Define
Build
Deploy
Getting
started
Configuration

## Slide 34: Définition > Formation des TF
Visualisation de vidéos
  En ligne sur le Ex Libris Learning Center (accès pérenne)
  Depuis fin août jusque début novembre
  De qq minutes à 1 heure
  Rythme très soutenu pour les TF !!
Type des vidéos
  Vidéos généralistes (Discover Alma)
  Concepts clé d’Alma, configuration, intégration avec Primo…
  Par grande « composante »
    Naviguer et faire des recherches dans Alma
    Resource Management
    Fulfillment
    Acquisitions
    Gestion des usagers
+ support ppt à disposition + exercices
Accès et utilisation de la Alma Sandbox

## Slide 35: Répartition des vidéos par TF

## Slide 36: Définition > Formation des TF
« Follow-up functional call » après chaque série de vidéos
  Appel WebEx d’1 h. entre Ex L et des membres des TF (en anglais)
  Sur un thème prédéfini (< planning)
  PT ULg envoyait ses questions qq jours avant le WebEx
  Clarifier certains éléments
    non compris dans les vidéos
    à propos desquels on veut en savoir plus
  Liste des Q&R + enregistrements transmis à ULg
Workshops sur site de 2 x 2 jours en novembre:
  Permet aux TF :
    de poser leurs « dernières » questions
    de confronter leurs compréhensions avec celles des autres TF
    de tester certains workflows avec Ex L

## Slide 37: Définition > Configuration
En partant de la logique Alma
  Logique Alma = intégrée progressivement avec les vidéos
  Et non des logiques et workflows actuels !
  Automatiser tout ce qui est possible et réduire les opérations manuelles
  …
Important travail sur le Configuration Form :
  Classeur xls formaté à remplir par ULg et chargé dans Alma par Ex Libris
  Définit le paramétrage souhaité par l’ULg
  Travail pas toujours facile :
    Savoir se projeter dans Alma
    Choix d’orientation pour l’avenir (pistes)
    Calendrier serré: certaines décisions doivent être avalisées par le Comité de Direction (cf. pyramide décisionnelle)
      -> problème de timing
      -> problème de « compétence »

## Slide 38: Définition > Configuration
Adaptation du paramétrage en cours de projet
  Par Ex Libris
  Et non par les administrateurs ULg
    Qui n’ont temporairement qu’un accès limité en admin
    Pourront modifier après réussite d’une Certification admin Alma en fin de projet

## Slide 39: Définition > Configuration
  Extrait de l’onglet « Policies, TOU & Rules »

## Slide 40: Définition > Configuration
  Extrait de l’onglet « Fulfillment »

## Slide 41: Planning de déploiement à l’ULg
Kick off 27/8/14
ALMA live 19/2/15
Export migration 13/10
Formations TF
Accès à Alma 5/11
Nettoyage
données
Formation des équipes
Tests
Primo
Intégrations (1) avec appl. tierces
Define
Build
Deploy
Getting
started
Configuration

## Slide 42: Construction > Tests
Export des données à la mi-octobre 2014
  Aleph : par l’ULg
  SFX : par Ex Libris
Mise à disposition des données ULg dans Alma le mercredi 5 novembre
Analyse de la migration par ULg ( 17 décembre) sur base de schéma de contrôle
Une seule migration test !
Confrontation de la configuration demandée avec les données  premiers réajustements

## Slide 43: Construction > Primo
Configuration de base par Ex Libris
Construction des règles de normalisation
  Alma : adaptation de l’existant (modèle disponible)
  ORBi (dépôt institutionnel): récupération (du Primo local)
  MatheO (mémoires): création
Importante adaptation de la css < cohérence avec site www des Bib
Identification croisée Primo – site www des Bib (Drupal)
Nouvelles fonctionnalités :
  autocomplétion
  liste A-Z
  étagère virtuelle
  …

## Slide 44: Construction > Intégrations
Essentielles dans pareil projet
A ne pas négliger dans le timing -> s’y prendre assez tôt
Phasage :
  Les essentielles pour la mise en prod (1)
  Les autres après (2)
Intégrations souhaitées pour :
  Acquisitions
  Fulfillment
  Resource Management
  User Management
http://www.activedgetechnologies.com

## Slide 45: Construction > Intégrations
Acquisitions
  Fund Allocation Loader
  SAP: Import Payment Confirmation
  SAP: création de commandes par API
  (Alma > SAP > Alma > Fournisseur)
Fulfillment
  Automates de prêt (Bibliotheca)
  Demandes PEB (avec plate-forme belge Impala)
+ développements par Ex Libris
prévus à la signature du contrat

## Slide 46: Construction > Intégrations
Resource Management
  External Resources Search (> catalogues externes)
  Publish electronic records to Primo Central
  Publish electronic records to Google Scholar
  UniCat, catalogue collectif belge
  Antilope, catalogue collectif belge des périodiques
User Management
  SAML (> authentification Shibboleth)
  Student Information Systems (SIS)
    Intégrations des BDD du personnel et des étudiants

## Slide 47: Construction > Formation des équipes
Calendrier d’origine : 1 mois (du 12 janvier au 13 février)
Très court: timing très serré pour mise en prod au 19/02/2015
  Maîtrise plus que correcte d’Alma dans
    Recherche
    Gestion des lecteurs
    Circulation (prêt, demandes…)
    PEB
    Numérisation
    Catalo
    Acquisitions
    E-ressources
    Gestion des abonnements
    …
  Maîtrise du nv Primo (> impact sur utilisateurs finaux)
  Capacité à répondre aux interrogations des usagers (< migration) ?
  Les TF seront-elles prêtes pour assurer les formations ?
  Risques d’épuisement des collègues (trop, c’est trop) ?
  Comment faire pour que tout le monde ne veuille pas se former à tout ?
  Ne pas vider les bibliothèques du personnel !
  Problématique de la distance entre les campus
  …
Réaliste ?
Humainement possible ?

## Slide 48: Construction > Formation des équipes
Deux solutions
Phasage des formations
  Pour tous, de fin novembre 2014 à la mi-janvier 2015 :
    Vidéos Discover Alma (+/- 30 vidéos (4-5 min.))
    Présentations générales d’Alma
  En fonction du public cible :
    de la mi-janvier à la mi-février 2015: l’essentiel = ce qu’il faut pour assurer un « service normal » pour les utilisateurs finaux
      Circulation
      Demandes et réservations (exemplaires physiques)
      PEB
      Gestion des lecteurs
      Catalogage à la volée
      Maîtrise de la recherche dans Alma
      Maîtrise du nouveau Primo
    Après le 19/02 : Tout le reste (catalo, acquisitions, statistiques, gestion des e-ressources, des tests et des licences…)
    Théorie + exercices
Mise en place de certifications ULg
    > rôles Alma attribués après réussite d’une certification (sans exception)
    Prises en compte dans les évaluations professionnelles

## Slide 49: Premier schéma des formations

## Slide 50: Fulfillment 2 Opérations de circulation
Fulfillment 1 Opérations de circulation de base
PEB
GO-LIVE 19 février 2015
Resource Management
Catalographie et création d’items
eResources 2
Resource Management Print Serials
Trials
Licences
Analytics 2
Work orders Digitalisation, reliure…
13 janvier  13 février 2015
Découverte 1
Vidéos Discover Alma
Découverte 2
Présentations générales Alma
Fin novembre 2014
 12 janvier 2015
23 février  13 mars
16 mars  30 avril
Repository and Inventory: Search & Sets
(découverte & maîtrise de la recherche)
eResources 1
(découverte)
Analytics 1
(découverte)
T1
Primo: what’s new?
CUTOVER
1er mai  ….
T5
T2
T3
T4
Acquisitions
Print + eResources
Selector
(découverte)
Acquisitions
Receiving
Légende :
  Obligatoire = en oranger
  Découverte = en vert
  Formations certifiantes = encadré

## Slide 51: Planning de déploiement à l’ULg
Kick off 27/8/14
ALMA live 19/2/15
Export migration 13/10
Formations TF
Accès à Alma 5/11
Nettoyage
données
Formation des équipes
Tests
Primo
Intégrations (1) avec appl. tierces
Autorités
Intégrations (2) avancées
Define
Build
Deploy
Getting
started
Configuration

## Slide 52: Déploiement > Cutover et Jour J
2 semaines avant le 19/02: gel des données (cutover), sauf circulation
Export > migration
16/02: nouvel export des données de circulation + Primo en read-only
19/02 : mise à disposition d’Alma avec données définitives
Mais… soucis sur le nouvel environnement Primo  disponibles uniquement qq jours plus tard
Communication vers la communauté universitaire (e-mails, news, affiches…)
    Avant le cutover
    Pendant le cutover
    Après la mise en prod…
  + communication avec la presse

## Slide 53: Déploiement > Suite
Suite…
  chargement des autorités BnF, RAMEAU, Agrovoc
  intégrations non finalisées pour la mise en prod (SAP…)
  poursuite des formations professionnelles + certifications
  formation des administrateurs Alma
  lancement d’une nouvelle TF, TF Analytics

## Slide 54
Bibliothèques de l’Université de Liège
Alma pour l’ULg
Project Team, Task Forces et communication
Planning de déploiement
Après-déploiement et premiers constats
Conclusions

## Slide 55: Après-déploiement et premiers constats
Réunions de Project Team (rythme mensuel)
  Releases mensuelles d’Alma passées à la loupe par les TF
Planification de formations continues
Prise en compte des certifications pour l’évaluation
Poursuite des modifs dans les workflows des bib
  Déjà réalisé
    Plus de possibilités de fournitures de docs réservés
    Gestion des e-ressources au niveau des 5 bib + de la DG
    Utilisation généralisée des Acquisitions dans Alma
    Centralisation des acquisitions pour les bib ALPHA et BST
    Moins de catalogueurs que sur Aleph
    Plus grande centralisation du PEB
  À venir
    Digitalisation à la demande
    Réserves de cours
    …

## Slide 56: Après-déploiement et premiers constats
Écoute des collègues
  Enquête interne « Alma @ ULg, petit bilan après 4 mois »
    Les plus, les moins du projet
    Les plus, les moins d’Alma
    Pas toujours tendres (cf. « fantasmes »)
  Quelles solutions ?
    Dans Alma ? Configurable ou pas ?
    Dans le workflow de travail ?

## Slide 57
Bibliothèques de l’Université de Liège
Alma pour l’ULg
Project Team, Task Forces et communication
Planning de déploiement
Après-déploiement et premiers constats
Conclusions

## Slide 58: Conclusions
Projet très prenant
  Personnes impliquées directement (PT, TF)
  Personnes impliquées « par ricochet »
    autres collègues des bib.
    informaticiens
  Mieux si plus long que 6 mois ?
  Ne pas négliger la composante discovery ni les intégrations
  Attention aux surcharges
Modification des workflows
  Court terme (avant mise en prod + peu après)
  Moyen terme
    Maîtrise de l’outil
    Nouveau développement de l’outil
    Temps au temps pour les bib
Nouvel outil, nouvelle technologie → attention aux « fantasmes »
Communiquer, expliquer, rassurer ↔ rumeurs…
Humainement…
  Ne pas s’attendre à satisfaire tout le monde…
  Faire confiance : paris sur de jeunes/nouveaux collègues
  Relations renforcées… et relations « altérées »

## Slide 59
francois.renaville@ulg.ac.be | @f_renaville